## Sheet1
必要タスク | 未or済 | 詳細 | 見積
合計 150時間＋α
サンプルゲーム解析時間 |  | ファミコンドンキーコングを研究する総時間 | 合計50時間
プレイヤー |  | 移動 | 3
|  | ジャンプ処理 | 4
|  | 当たり判定 | 6
敵 |  | アイテムを出す処理 | 6
|  | 炎の敵キャラクター(プレイヤーに向かって進んでいく) | 6
|  | モーション | 8
アイテム |  | 樽を落とす操作 | 20
樽を動かす操作
|  | ハンマーをとったら10秒間樽を破壊する操作 | 2
背景 |  | タイトル画面 | 40
ステージ設定
ステージシーン
ゲームクリアシーン
ゲームオーバーシーン
キーコンフィグシーン
スコア表記 |  | 時間経過処理 | 20
スコア処理(樽をよけた時、樽を壊したとき)
プロトタイプ版 |  |  | 115
バグチェック |  | プレイヤー | 4
|  | 敵 | 4
|  | アイテム | 4
|  | 背景 | 4
|  | シーン遷移 | 4
α版 |  |  | 20
追加事項 |  | バグの修正や仕様の変更 | 10
β版 |  |  | 10
マスター
マスター